## Slide 1
SAFE-EXIT
Adaptive Fire-Evacuation Path Lighting System
Laporan Kemajuan Pekan 7 | 5 – 10 Oktober 2026
Desain Proyek Grup Interdisiplin 21 | Teknik Elektro UI
Notes: Pembuka: progres Pekan 7 SAFE-EXIT. LED selesai disolder, kode prototipe penuh selesai, uji terbatas 5 jalur karena kabel PSU.

## Slide 2
Ringkasan Pekan 7
Hardware LED dan software prototipe selesai; pengujian terbatas kabel PSU
20
jalur LED strip
selesai disolder
100%
kode prototipe penuh
dan scaling 20 jalur
5 / 20
jalur teruji
(kabel PSU bermasalah)
Target 2 dari 3 tercapai. Integrasi 20 jalur dengan power supply 5 V tertunda; dikejar awal Pekan 8.
Notes: Target: solder LED (tercapai), kode prototipe + scaling (tercapai), uji penuh dengan PSU (belum).

## Slide 3
Arsitektur sistem
Dijkstra jalan di sender; receiver hanya menampilkan rute
Sensor api
(AO, ADC1)
ESP32 Sender
Dijkstra 20 jalur
ESP-NOW
kirim saat berubah
ESP32 Receiver
WS2812B per jalur
Graf 15 simpul / 20 jalur; jalur kena api dibuang, rute dihitung ulang
Sensor: api bila ADC < 1500, aman lagi bila > 1800 (histeresis anti-kedip)
ESP-NOW hemat: kirim 3x hanya saat ada perubahan; idle 2 menit = 0 paket (uji PC)

## Slide 4
Tampilan LED di receiver
Satu strip per jalur, satu pin data per jalur
Hijau + kepala terang bergerak
Jalur rute tercepat menuju exit
Merah berkedip 400 ms
Jalur terkena api (sensor atau simulasi)
Mati
Jalur aman tetapi bukan rute
Kecerahan 60/255 agar beban tetap di bawah batas USB saat uji.

## Slide 5
Uji 5 jalur
Peta Dijkstra tetap 20 jalur; strip dan sensor fisik hanya 5
Jalur | Nama | LED | Pin strip | Pin sensor (AO)
#3 | j2-j3 | 7 | GPIO 4 | GPIO 32
#11 | j7-j9 | 8 | GPIO 5 | GPIO 33
#15 | j10-j12 | 8 | GPIO 13 | GPIO 34
#18 | j4-e2 | 6 | GPIO 14 | GPIO 35
#19 | j6-e2 | 5 | GPIO 18 | GPIO 36
Kenapa 5 jalur?
Kabel PSU belum bisa dipakai, jadi power supply 5 V tidak bisa dipakai. 34 LED cukup dari USB laptop (perkiraan ±0,45 A).
Jalur lain disimulasikan lewat Serial: block j6-j7, clear, reset.

## Slide 6
Kendala, solusi, dan deviasi
Kabel PSU tidak bisa dipakai
Uji dialihkan ke 5 jalur via USB; perbaiki / ganti kabel PSU
Sensor api fisik hanya 5
Jalur lain disimulasikan lewat Serial pada peta penuh
Kode 20 jalur belum teruji beban penuh
Uji bertahap 5 > 10 > 20; level shifter / 330 Ω bila LED berkedip
Deviasi: penyolderan terlambat ±1 pekan; kode sesuai jadwal; uji penuh digeser ke Pekan 8.

## Slide 7
Progress dan rencana Pekan 8
Chart: 
| Perancangan | Hardware | Software | Integrasi | Pengujian | Dokumentasi
Progress (% dari bobot) | 20 | 15 | 22 | 7 | 4 | 4
Bobot | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 | 5
72%
progress total (Pekan 5: 54%)
Ganti / perbaiki kabel PSU, uji 20 jalur 5 V
Pasang strip + sensor di maket Gedung K
Kalibrasi sensor, ukur daya, uji end-to-end
Relay, DFPlayer, presentasi progres
Notes: Persentase progres adalah estimasi tim: bobot 20/25/25/15/10/5.